Interactividad: Actividad de autoaprendizaje Nº2: Diagrama de Gantt

Por favor, diseñar un esquema interactivo sobre la actividad de autoaprendizaje Nº2: Diagrama de Gantt en la cual, el estudiante pueda acomodar las barras horizontales (que representan tiempos) en el gráfico inferior, a partir de la información presentada en la tabla superior.

Título: Actividad de autoaprendizaje Nº2: Diagrama de Gantt

Instrucción al estudiante: Realiza un listado de las actividades necesarias para realizar el mantenimiento programado del aire acondicionado de una planta de producción, con su duración y dependencia.

Veamos el siguiente ejemplo que se sigue al efectuar el mantenimiento a un sistema de aire acondicionado. Cada actividad se ha identificado con una letra.

La actividad predecesora es la que debe cumplirse antes para poder efectuar la siguiente.

Información que se despliega:

Desarrollo ACTIVIDAD; PREDECESORA; DURACIÓN (Min.). 1; A. Alistar materiales.; 10. 2; B. Alistar herramientas.; 5. 3; C. Apagar el aire acondicionado.; 1. 4; D. Desarmar el aire acondicionado.; B, C; 5. 5; E. Revisar cada una de las partes del aire y limpiar.; B, C, D; 10. 6; F. Realizar aceitada y engrasada de engranajes y rodamientos.; E; 20. 7; G. Cambiar las partes cuya vida útil ha terminado.; A, B, E; 5. 8; H. Revisar todo el sistema y su funcionamiento.; G; 5. 9; I. Ajustar todas las partes y cerrar el dispositivo.; H; 2. 10.; J. Firmar la documentación.; 1. 11.; K. Guardar todos los materiales y herramientas, dando por terminado el mantenimiento.; I; 3. La gráfica que representa esta actividad de mantenimiento es la siguiente: NOMBRE DE LA TAREA; PREDECESORA; 10 min.; 20 min.; 30 min.; 40 min; 50 min.; 60 min.; 70 min.. A. B. C. D; 2,3. E; 2,3,4. F; 5. G; 1,2,5. H; 7. I; 7. J. K; 9. Conclusión o retroalimentación; Revisando de derecha a izquierda, se analizan las actividades que se retrasarían y el resultado final si estas se retrasaran. Las actividades críticas son la F y la G, ya que si no se realizan a tiempo, van a retrasar la actividad K que es la final..